Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления. | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | X | X | X | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | применение кадровым работником органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | весь период | весь период | X | X | X | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | весь период | весь период | X | X | X | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | весь период | весь период | 30,0 | 30,0 | 6,5 | 23,5 Освоение бюджетных ассигнований запланировано в течение года |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | совершенствование уровня профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения в газете «Сальская степь» | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Информационное обслуживание официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | Создание условий для информирования населения о деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня доверия населения | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 16,2 | 16,2 | 6,5 | 9,7 Освоение бюджетных ассигнований запланировано в течение года |
| 2.4 | Контрольное со бытие подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» | ведущий специалист по правовой и кадровой работе Олейников С.В. | официальное опубликование нормативных правовых актов, издано 5 специальных выпусков газеты «Сальская степь» | X | X | X | X | 6,5 | - |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  | 01.01.2022г | 31.12.2022г. | 66,2 | 66,2 | 33,0 | 33,2 |

Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения«Муниципальная политика» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года» Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 128.  На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 66,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 6 месяцев 2022 года составило 33,0 тыс.рублей или 49,8 % к годовому плану.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-«Реализация муниципальной информационной политики».

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения». На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения  предусмотрены 50,0 тыс.рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

По основному мероприятию 1.4 « Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих» по итогам 6 месяцев 2022 года  Фактическое освоение средств составило 6,5 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной

программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем,

принятие дополнительных поручений не требуется