Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Экономический%20отдел1\Рабочий%20стол\Важно\Программы\Изменения%20от%20244%20-%20методические%20рекомендации\484.doc#Par1414) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Экономический%20отдел1\Рабочий%20стол\Важно\Программы\Изменения%20от%20244%20-%20методические%20рекомендации\484.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» | | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  Содержание газопроводов Кручено-Балковского сельского поселения в нормативном состоянии | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023г | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Контрольное событие Подпрограммы | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 01.01.2023г | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | | | | | | | |  |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1  Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2023г | 31.12.2023г. | 615,0 | 615,0 | 214,4 | 400,6  Освоение бюджетных ассигнований запланировано в течение года |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2  Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2023г | 31.12.2023г. | 354,9 | 354,9 | 190,1 | 164,8  Освоение бюджетных ассигнований запланировано в течение года |
| 2.2 | Контрольное событие Подпрограммы | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 01.01.2023г | 31.12.2023г. | - | - | - | - |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  | 01.01.2023г | 31.12.2023г. | 969,9 | 969,9 | 404,5 | 565,4 |