Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия подпрограммы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1  | Основное мероприятие 1 Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  в первом полугодии 2023 г проведено 6 ежемесячных тренировок по оповещению населения о возникновении чрезвычайных ситуаций согласно выданных инструкций, карточек и маршрутов движения оповещение производилось с использованием 1 электромегафона «Мета 2620», двух автомобилей, трех посыльных с использованием сотовой телефонной связи. Посыльные действовали согласно инструкции и составленного маршрута | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не предусматривает финансирование |
|  | Контрольноесобытиемуниципальнойпрограммы |  | Выполнениепоказателейпрограммы на100%,согласногодовомуотчету | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | в первом полугодии 2023 г проведено 6 ежемесячных тренировок по оповещению населения о возникновении чрезвычайных обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кручено-Балковского сельского поселения без включения сирены  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не предусматривает финансирование |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.Поверка и техническое обслуживания средств пожаротушения, функционирование добровольной пожарной дружины | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при тушении пожаров и спасении людей на пожарах  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не предусматривает финансирование |
|  | Контрольноесобытиемуниципальнойпрограммы |  | Выполнениепоказателейпрограммы на100%,согласногодовомуотчету | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |  |