Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения " Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия подпрограммы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   соисполнитель, участник | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | Факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1  Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | За 9 месяцев 2023 г проведено 9 ежемесячных тренировок по оповещению населения о возникновении чрезвычайных ситуаций согласно выданных инструкций, карточек и маршрутов движения оповещение производилось с использованием 1 электромегафона «Мета 2620», двух автомобилей, трех посыльных с использованием сотовой телефонной связи. Посыльные действовали согласно инструкции и составленного маршрута | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Мероприятие не предусматривает финансирование | |
|  | Контрольное  событие  муниципальной  программы |  | Выполнение  показателей  программы на  100%,  согласно  годовому  отчету | Х | 31.12.2023 | Х | Х | | Х | |  | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | за 9 месяцев 2023 г проведено 9 ежемесячных тренировок по оповещению населения о возникновении чрезвычайных обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кручено-Балковского сельского поселения без включения сирены | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Мероприятие не предусматривает финансирование | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Поверка и техническое обслуживания средств пожаротушения, функционирование добровольной пожарной дружины | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей поисково-спасательного подразделения при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Мероприятие не предусматривает финансирование | |
|  | Контрольное  событие  муниципальной  программы |  | Выполнение  показателей  программы на  100%,  согласно  годовому  отчету | Х | 31.12.2023 | Х | Х | | Х | |  | |