1. УТВЕРЖДАЮ:
2. Глава Администрации Кручено-Балковского сельского поселения
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М. Степанцова
4. « 05\_ » июля 2024 г.
5. **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год на 1 июля 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объем неосвоенных средств, причины неосвоения, тыс.руб |
| преду-смотреномуниципальной програм мой | преду-смотрено сводной бюджет ной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Развитие культуры»**  |  |  |  |  | **2 848,7** | **2 848,7** | **1 262,7** | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Лесняк Л.С. директор муниципального бюджетного учреждения культуры СР «Сельский дом культуры Кручено-Балковского сельского поселения» | 1. Предоставление услуги по организации и проведении культурно-массовых мероприятий:- количество участников мероприятий - 36 985 чел., | 01.01.2024- | 31.12.2024 | 2 848,7 | 2 848,7 | 1 262,7 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Предоставление услуги по организации деятельности клубных формирований - количество клубных формирований 19;  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | Предоставление информации к отчету главы Администрации Кручено-Балковского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года | 01.07.2024 | 06.07.2024 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  | **Х** |  | **2 848,7** | **2 848,7** | **1 262,7** | **-** |

**Пояснительная информация**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» на 1 июля 2024года**

На реализацию муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2024 году выделено **2 848,7** тыс.руб. фактически освоено средств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения по итогам I полугодия **1 262,7** тыс.руб., что составляет **44,3 %** от годовых назначений.

В рамках **подпрограммы 1 ««Развитие культуры»** предусмотрена реализация 1 основное мероприятие.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

в первом полугодии 2024 года в рамках мероприятия «Развитие культурно-досуговой деятельности»

- организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

Задачами учреждения являются:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально- культурной активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

Для решения поставленных задач в Доме культуры Кручено-Балковского сельского поселения работают кружки самодеятельного творчества для детей и взрослых. Это вокальные кружки, хореографические коллективы, студии изобразительного искусства и художественного чтения.

В Доме культуры работают клубы любителей «Настольного тенниса», «Шашек» и «Шахмат», где желающие могут играть в настольный теннис, шашки, шахматы.

Результаты работы участники коллективов самодеятельного народного творчества демонстрируют своим зрителям в ходе проведения различных по своей тематике мероприятий. Театрализованные концертные программы ко Дню защитника Отечества, театрализованный праздник для детей «Широкая Масленица!», концерты в подарок прекрасной половины человечества.

В Доме культуры большое внимание уделяется патриотическому воспитанию населения
Работа по муниципальным патриотическим программам:
акция «Блокадный хлеб» в память о подвиге ленинградцев-блокадников, акция  «Георгиевская ленточка».
 Ко Дню России дом культуры участвовал во Всероссийских акциях, флешмобах : Флаги России, Мы Россия, Всё в цветах триколора, Окна России, акция «Свеча памяти» — это прекрасная возможность вспомнить тех, кто проявил отвагу и храбрость в тяжелые военные годы, кто навсегда остался на полях сражений или ушёл от нас в мирное время.
 Ежемесячно проходят акции «Своих не бросаем» в ходе акции
ребята из клубных формирований рисовали рисунки, писали письма для солдат.

**Организация работы с детьми.**По данной теме было проведено 69 мероприятий - этоспортивно-развлекательные мероприятия для детей, концертные программы, игровые программы, познавательные и тематические беседы, конкурсы рисунков на асфальте, викторины, выставки рисунков и поделок, мастер-классы.
**Организация работы с молодежью.**
 По данной теме было проведено 14 мероприятия - это беседы, акции, спортивно-развлекательные мероприятия, соревнования по настольному теннису, концертные программы.

    В своей деятельности учреждение культуры охватывает все слои населения: активно работает с детьми, с подростками и молодежью, взрослым населением, в т.ч. устанавливает творческое сотрудничество с профессиональными трудовыми коллективами района, участвует в проведении районных и социально-значимых мероприятий. Большое внимание уделяется изучению опыта работы других учреждений и внедрения их в свою деятельность, а так же инновационным формам работы.

Объектом контроля является наступление контрольного события муниципальной программы - предоставление информации о реализации муниципальной программы к отчету главы Администрации Кручено-Балковского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года.