Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2024 № 71

с. Крученая Балка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 28.03.2024 № 71

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 г. №125 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшен санитарный и эстетический вид территории поселения;

- созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Кручено-Балковского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2. «Благоустройство территории поселения».

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории поселения», ответственным исполнителем и участниками в 2023 году предусмотрена реализация 9 основных мероприятий.:

Основное мероприятие 2.1. «Содержание сетей уличного освещения» в рамках данного мероприятия проводилась оплата за электрическую энергию потребляемую уличным освещением, приобретение расходного материала на ремонт уличного освещения в Кручено-Балковском сельском поселении, услуги по содержанию уличного освещения;

Основное мероприятие 2.2. «Прочие расходы по благоустройству»

Основное мероприятие 2.2.1 «Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений, приобретение запасных частей на бензокосы», проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности, заключены договора на покос сорной растительности;

Основное мероприятие 2.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории (вывоз ТКО), покупка пакетов;

Основное мероприятие 2.2.4 Противоклещевая обработка и энтомологические обследования выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 98 субботников;

- проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- заключены договора на покос сорной растительности;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству проводились работы по содержанию техники (бензокос), приобретены расходные материалы.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2023 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 3.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов:

Основное мероприятие 2.1 «Содержание сетей уличного освещения»: выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения, произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору.

 Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах проведено 96 субботников

- заключены договора гражданско-правового характера на покос сорной растительности. Покос произведен на площади 416,1 тыс. кв. м;

- проведены работы по аккарицидной обработке кладбищ и мест общего пользования;

 - приобретения ГСМ, дисков на косилки, -изготовление локального сметного расчета с экспертизой на благоустройство кладбища (устройство ограждения)

Муниципальной программой была запланирована реализация контрольного события «Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. произведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, производился покос сорной растительности, уборка территории поселения.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы.

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» на 2023 год по итогам года установлено, что факторов влияющих на ход реализации муниципальной программы, выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы не было.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено средств в размере 817,9 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 817,9 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2024 г. фактическое исполнение по программе составило 817,9 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- местный бюджет – 817,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание сетей уличного освещения»:

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) на оплату электроэнергии уличного освещения. Цена контракта составляет 312,7 тыс. руб. фактически потребление эл. энергии на сумму 312,7 тыс. рублей.

б) получение технических условий по уличному освещению 52,4 тыс. рулей. ;

в) провода СИП и таймеры на сумму 12,0 тыс. рублей.

г) работы по содержанию уличного освещения на сумму 80,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Прочие расходы по благоустройству»

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, дератизация уборка несанкционированных свалок, кошение сорной растительности, Изготовление сметного расчета и получение экспертизы по объекту :благоустройство детской площадки по адресу: Ростовская обл., Сальский район, с. Крученая Балка, ул. Ленина 18Б. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета – 360,8  тыс.рублей, при плановых назначениях 360,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2023 году, представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2023 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 4 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице 2.

В течение 2023 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Кручено-Балковского сельского поселения № 67 от 28.03.2024 г.

Изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы в соответствии с решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 27.12.2022 № 75 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Результаты оценки бюджетной эффективности
реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и местных бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий государственной программы.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

 

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы E равна: (4:4)\*100%=100%. Это максимальный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

 Фф

 Уэф = ----------= 817,9/817,9 = 1,0;

 Фп

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой. (E 100%)

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Кручено-Балковского сельского поселения.

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кручено-Балковского сельского поселения, выполняются все условия для комфортного проживания жителей на территории поселения.

Таблица 1

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего, в т.ч.  | 817,9 | 817,9 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 817,9 | 817,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения» | всего, в т.ч.  | 817,9 | 817,9 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 817,9 | 817,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 2.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | всего, в т.ч.  | 457,0 | 457,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 457,0 | 457,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 2.2 | Прочие расходы по благоустройству. | всего, в т.ч.  | 360,8 | 360,8 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 360,8 | 360,8 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | км. | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 17000 | 17000 | 17000 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 416 000,0 | 416 100,0 | 416 100,0 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 457,0 тыс. руб. |  |
| 2.2.1 | Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений, приобретение запасных частей на бензокосы | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 71,7, тыс. руб. |  |
| 2.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории (вывоз ТКО), покупка пакетов ,  | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 44,8 тыс. руб. |  |
| 2.2.3 | Дератизация территории | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование экологической культуры населения | . |  |
| 2.2.4 | Противоклещевая обработка и энтомологические обследования  | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формированиеэкологической культуры населения | Сумма профинансированных средств 29,7 тыс. руб. |  |
| 2.2.5 | Изготовление сметного расчета и получение экспертизы по объекту :благоустройство детской площадки по адресу: Ростовская обл., Сальский район, с. Крученая Балка, ул. Ленина 18Б | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 162,1 тыс. руб |  |
|  | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 |  | 817,9 |  |