Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.03.2024 | № 73 |
| с. Крученая Балка |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 28.03.2024 № 73

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

**Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

 В целях сохранения культурного и исторического наследия Кручено-Балковского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Кручено-Балковского сельского поселения, создания условий для организации массового отдыха и досуга жителей Кручено-Балковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 129 ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

показатель 1. «Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий» - 100 % выполнения запланированного целевого значения планового показателя муниципальным бюджетным учреждением культуры Сальского района «Кручено-Балковского сельского поселения»;

показатель 2 «Доля военно- мемориальных объектов Кручено-Балковского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве военно- мемориальных объектов, находящихся в собственности Кручено-Балковского сельского поселения» составляет 100 %.

В 2023 году целевые показатели перевыполнены по отношению к запланированным значениям, это связано с активной деятельностью учреждений культуры.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий в рамках подпрограммы 1. «Развитие культуры» в 2023 году предусмотрена реализация одного основного мероприятия - 1, контрольного события - 1.

Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности освоены новые информационные технологии и активно внедряются различные инновационные формы мероприятий, вызывающие повышенный интерес у жителей и гостей Кручено-Балковского сельского поселения;

Освоены новые информационные технологии и активно внедряются различные инновационные формы мероприятий, вызывающие повышенный интерес у жителей.

Расширены возможности для духовного развития (проводятся информационно-просветительские мероприятия, способствующие формированию гармонично развитой личности): в образовательных учреждениях и трудовых коллективах предприятий и учреждений Кручено-Балковского сельского поселения проводятся просмотры видеозаписей мероприятий, подготовленных работниками учреждений культуры сельского поселения.

Число посещений культурных мероприятий составило 36985.

Повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества (в МБУК СР «СДК Кручено-Балковского сельского поселения» на постоянной основе работает 19 культурно-досуговых формирований.

Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры в рамках этого мероприятия выполнено устройство системы оповещения и управления эвакуации для здания дома культуры.

За истекший период 2023 года жалоб на качество предоставляемых услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением культуры СР «СДК Кручено-Балковского сельского поселения» от потребителей услуг не поступало.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 г приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

фактор 1; успешное развитие самодеятельного народного творчества в Кручено-Балковском сельском поселении;

фактор 2: увеличение спроса у населения Кручено-Балковского сельского поселения на услуги дополнительного образования в сфере искусств;

фактор 3: улучшение качества условий оказания услуг в сфере культуры.

Влияние факторов на реализацию муниципальной программы.

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Кручено-Балковском сельском поселении, проведены следующие мероприятия: организация и проведение муниципальным бюджетным учреждением культуры Сальского района «Сельский дом культуры Кручено-Балковского сельского поселения» культурно-массового мероприятия, направленного на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества: Всероссийском конкурсе «Ты Гений». Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: концерты: ко Дню защитника Отечества, Международному дню 8 марта, Дню Победы, ко Дню защиты детей, ко Дню России, ко Дню села, ко Дню народного единства, ко Дню матери, новогодний концерт и сказочное представление; для участников народного хора; спортивные соревнования по настольный теннис, шашки, шахматы, конкурсы и выставки рисунков «С днем защитника Отечества», «Чудесный день весенний», «Не меркнет слава ратная», «Лето – это маленькая жизнь», «Сердцу милый уголок», «Новый год к нам мчится» и др.;

информационно-просветительские мероприятия, среди которых беседы, информационные часы;

детские мероприятия, среди которых: конкурсно-развлекательные программы, игровые, информационно-просветительские мероприятия, спортивные игры и эстафеты, викторины;

мероприятия для молодежи: информационно-просветительские, дискотеки, конкурсно-развлекательные мероприятия.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 2 784,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 779,1 тыс. рублей;

 внебюджетные источники – 5,1 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 27.12.2022 № 75 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 2 784,2 тыс. рублей. Фактические исполнение 100 процентов.

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района – 2 779,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из бюджета – 0,0 тыс. рублей,

в том числе средства федерального бюджета- 0, тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы 5,1 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» подпрограммы 1«Развитие культуры» на 2023 год предусмотрено и исполнено 2 516,4 тыс. рублей, или 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры подпрограммы 1«Развитие культуры» на 2023 год предусмотрено 262,7 тыс. рублей исполнено 262,7 тыс. рублей или 100,0 процентов

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым.

 Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурных мероприятий (культурно - досуговые учреждения): 187,0; фактическое значение: 206,0.

Показатель 2 «Доля военно-мемориальных объектов Кручено-Балковского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве военно-мемориальных объектов, находящихся в собственности Кручено-Балковского сельского поселения» – плановое значение: 100,0; фактическое значение: 100,0.

Показатель 1.1 «Количество посещений культурных мероприятий (культурно - досуговые учреждения)» – плановое значение: 36985; фактическое значение: 36985.

Показатель 1.2 «Темп роста количества посещений культурных мероприятий (культурно - досуговые учреждения)» – плановое значение: 0,0; фактическое значение: 0,0.

Показатель 1.3 «Количество культурно-досуговых формирований» – плановое значение: 19; фактическое значение: 19.

Показатель 1.4 «Доля военно-мемориальных объектов Кручено-Балковского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве военно-мемориальных объектов, находящихся в собственности Кручено-Балковского сельского поселения» плановое значение: 100; фактическое значение: 100.

 Показатель 1.5 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение: 100; фактическое значение: 100.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 №101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения и Методических рекомендаций»,и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (**Со**= 5/5=1), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1,0 (**СРом** = 4/4 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 2 784,2/2 784,2 = 1,0.

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2022 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 187 | 187 | 206 |  |
| 2. | Увеличение числен­ности участников культурно-досуго­вых мероприятий  | процентов | 103,1 | 100 | 110,2 |  |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 19 | 19 | 19 |  |
| 4. | Доля военно- мемориальных объектов Кручено-Балковского сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве военно- мемориальных объектов, находящихся в собственности Кручено-Балковского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1. | 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджет­ное учрежде­ние культуры Сальского района «Сельский дом культуры Кручено-Балковского сельского поселения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание усло­вий для удовлетворения потребностей населения в куль­турно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия;повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 206, на которых присутствовало 36895 человек, в том числе детей- 8695 человек. Действует 19 культурно-досуговых формирований, в которых насчитывается 306 участников |  |
| 2. | 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры подпрограммы 1«Развитие культуры» | муниципальное бюджет­ное учрежде­ние культуры Сальского района «Сельский дом культуры Кручено-Балковского сельского поселения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;закупка современного оборудования | Выполнено устройство системы оповещения системы и управления эвакуации для здания дома культуры |  |

-

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего, в т.ч.  | 2 784,2 | 2 784,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 779,1 | 2 779,1 |
| внебюджетные источники | 5,1 | 5,1 |
| Основное меро­приятие 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего, в т.ч.  | 2 521,5 | 2 521,5 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 516,4 | 2 516,4 |
| внебюджетные источники | 5,1 | 5,1 |
| Основное меро­приятие 1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры подпрограммы 1«Развитие культуры» | всего, в т.ч.  | 262,7 | 262,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 262,7 | 262,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |