Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.03.2024 | № 75 |
| с. Крученая Балка | |

Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 28.03.2024 № 75

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для совершенствования муниципальной политики и организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы, создания условий для совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы Кручено-Балковского сельского поселения и системы профессионального развития муниципальных служащих Кручено-Балковского сельского поселения, создания условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Кручено-Балковского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 128, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществляется ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении;

- повышается профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшается имидж муниципальной службы;

- повышается открытость процедуры поступления на муниципальную службу и обеспечивается равный доступ граждан к муниципальной службе;

- внесены изменения в Положение о муниципальном резерве управленческих кадров Администрации Кручено-Балковского сельского поселения;

- деятельность органов местного самоуправления Кручено-Балковского сельского поселения освещается в СМИ.

К приоритетным направлениям муниципальной политики Кручено-Балковского сельского поселения отнесены:

Совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования;

Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

Организация опубликования нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения в информационном бюллетене Кручено-Балковского сельского поселения и, являющихся официальным публикатором правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий..

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики»

Программа в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы Программы и Программы в целом.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2023 год приведены в таблице 1.

Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице 2.

На реализацию Программы в 2023 году предусмотрено средств в размере 47,8 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 47,8 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2024 фактическое исполнение по программе составило 100% или 47,8 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100% или 47,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2023 году, представлены в таблице 3.

Подпрограмма 1.

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы

в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2023 год предусмотрено средств в размере 31,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 31,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2024 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 31,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или 31,0 тыс. рублей;

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 6 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году:

Основное мероприятие 1.1. Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения по результатам проведения данного мероприятия дана высокая оценка качества деятельности органа местного самоуправления;

2. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления;

Основное мероприятие 1.3. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении» выполнено в полном объеме.

Ведущим специалистом по правовой и кадровой работе ежеквартально подготавливается оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы. Проводится анализ информации об имеющихся вакансиях в Администрации Кручено-Балковском сельском поселении. Подготовленные отчеты о состоянии муниципальной службы в Сальском Кручено-Балковском сельском поселении за I-IV кварталы 2023 года направлены в Администрацию Сальского района для их размещения на Портале мониторинга деятельности органов местного самоуправления Ростовской области. Приняты правовые акты Администрации Кручено-Балковского сельского поселения, регулирующие вопросы поступления на муниципальную службу и прохождения муниципальной службы, оптимизации штатного расписания, порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы Кручено-Балковского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.4. «Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации данного мероприятия муниципальные служащие Администрации Кручено-Балковского сельского поселения проходили курсы повышения квалификации, принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. 7 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах.

Для совершенствования уровня профессионального образования 5 муниципальных служащих Администрации Кручено-Балковского сельского поселения прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональным программам повышения квалификации, «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; «Основы профилактики коррупции». В ходе реализации данного мероприятия было заключено 2 муниципальных контрактов на общую сумму 11,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.5. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем. В рамках реализации данного мероприятия муниципальные служащие Администрации Кручено-Балковского сельского поселения принимали участие в семинарах, видеосеминарах, тренингах по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления. 7 муниципальных служащих администрации приняли участие в обучающих семинарах ;

Основное мероприятие 1.6. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области в рамках данного мероприятия внесен взнос в размере 10,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 все 6 основных мероприятий выполнены в полном объеме (таблица 2).

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

В соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Кручено-Балковском сельском поселении, утвержденном решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 30.06.2016 № 15 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Кручено-Балковском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме и с соблюдением установленных сроков.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация муниципальной информационной политики» на 2023 год было предусмотрено средств в размере 16,8 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 16,8 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2024 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 16,8 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или 16,8 тыс. рублей;

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 3 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году:

Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения в газете «Сальская степь»;

Основное мероприятие 2.2. Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2023 году на информационном сайте Кручено-Балковского сельского поселения размещено проектов нормативно-правовых актов в количестве 101 шт, ежемесячные отчеты об исполнении бюджета 12 шт, прочая информация 115 шт. ;

Основное мероприятие 2.3. «Информационное обслуживание официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения» в рамках данного мероприятия проводилось информационное обслуживание сайта на реализацию которого направлено 16,8 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2023 год.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 47,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –47,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 27.12.2022 № 75 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»составил 47,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 47,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 47,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 47,8 тыс. рублей или 100,0 процента, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 47,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Кручено-Балковского сельского поселения» – плановое значение 52,3 процентов, фактическое значение – 52,3 процентов.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет»: – плановое значение 14 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель3. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию»– плановое значение 36 процентов, фактическое значение – 57 процентов.

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса»:плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» – плановое значение 86 процентов, фактическое значение – 86 процентов.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе»– плановое значение 0, процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете "Сальская степь"» – плановое значение 2 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения в сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов органов местного самоуправления и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение 100процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы отображены в приложении № 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –1,0;

степень достижения целевого показателя 2 –1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,58;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 (8,58/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,95 (8/8), что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных   
в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1 (8/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

47,8 тыс. рублей/47,8тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единиц | 52,2 | 52,3 | 52,3 |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | процентов | 0 | 14 | 0 | Все муниципальные служащие в возрасте более 30 лет |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | 57 | 36 | 57 | муниципальные служащие получили дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию в год предшествующий  отчетному |
| 4 | Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 86 | 86 | 86 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сальская степь» | проценты | 2 | 2 | 0 |  |
| 2.2. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного самоуправления посредством официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Получена информация для принятия управленческих решений органов местного самоуправления | |  |
| 1.2. | | Основное мероприятие.  Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе | Доля должностей муниципальной службы для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составляет 100 процентов | |  |
| 1.3. | | Основное мероприятие  Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Мониторинг проводиться ежеквартально | |  |
| 1.4 | | Основное мероприятие Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих | За истекший период 5 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 7 муниципальных служащих приняли участие в семинарах | |  |
| 1.5 | | Основное мероприятие Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | За истекший период 7 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 7 муниципальных служащих приняли участие в семинарах | |  |
| 1.6 | | Основное мероприятие. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие Официальная публикация нормативно-правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения в газете «Сальская степь» | | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов |  | |  |
| 2.2 | Основное  мероприятие  Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | |  |
| 2.3 | Основное  мероприятие Информационное обслуживание официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информирование жителей поселения о муниципальной службе повысит уровень доверия граждан к муниципальным служащим | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Муниципальная политика» | всего, в т.ч. | 47,8 | 47,8 |
| бюджет поселения | 47,8 | 47,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего, в т.ч. | 31,0 | 31,0 |
| бюджет поселения | 31,0 | 31,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной информационной политики» | всего, в т.ч. | 16,8 | 16,8 |
| бюджет поселения | 16,8 | 16,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |