Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.03.2024 | № 76 |
| с. Крученая Балка |

Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет- сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения И.М. Степанцова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 28.03.2024 № 76

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 127.

Выполнение муниципальной программы обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета Кручено-Балковского сельского поселения. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, проведение эффективной бюджетной политики, совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

**−** «Долгосрочное финансовое планирование»;

− «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

− «Управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения».

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», достигнутые за отчетный 2023 год**

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Кручено-Балковского сельского поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района исполнены в объеме 6 868,7 тыс. рублей или 47,5 процентов всех доходов и превысили факт 2022 года на 398,0 тыс. рублей, или 6,1 процентов;

расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района исполнены в объеме 14 356,1 тыс. рублей или 97,3 процентов от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в размере 105,4 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 27.12.2022 № 75 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 22.02.2023 № 51 внесены изменения в бюджетный прогноз Кручено-Балковского сельского поселения на 2023 – 2028 годов;

внесен ряд изменений в решения Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 27.12.2022 № 75 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 31.03.2020 № 159 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий Кручено-Балковского сельского поселения», от 04.08.2021 № 211 «Об установлении земельного налога», от 30.08.2013 №37 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кручено-Балковском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения [от 28.04.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127688) 90 «Об отчете об исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района за 2022 год и о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и фактических затратах на их денежное содержание», приняты постановления Администрации Кручено-Балковского сельского поселения [от 27.04.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127499) 40 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района за 1 квартал 2023 года», [от 11.07.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127826) 63 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района за 1 полугодие 2023 года» и [от 02.10.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128232) 101 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района за 9 месяцев 2023 года». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения за 2022 год и о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления и фактических затратах на их денежное содержание» и «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кручено-Балковского сельского поселения» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения [от 08.10.2018 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=121929) 98 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Кручено-Балковское сельское поселение», оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения до 2024 года». Доходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения исполнены в объеме 14 461,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 6 868,7 тыс. рублей, или 102,8 процентов.

Основное мероприятие 1.2 «Фор­мирование расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами» выполнено. Бюджет Кручено-Балковского сельского поселения сформирован на основе 3 муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения 3 644,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

 Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса приняты решения Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 31.05.2023 № 91 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 30.08.2013 №37 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кручено-Балковском сельском поселении».

Основное мероприятие 2.3 «Организация пла­нирования и исполнения расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Кручено-Балковского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

 В рамках подпрограммы 3 «Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения»» предусмотрено 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Кручено-Балковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2023 года заемные средства в местный бюджет не привлекались. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 составил 0,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения» выполнено. В соответствии с решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 27.12.2022 № 75 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения на 2023 год утверждены в объеме 0,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходов на обслуживание муниципального долга за отчетный период также составляет 0,0 тыс. рублей.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

- своевременное поступление дотации из бюджета Ростовской области;

- проведение заседаний координационной группы;

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году расходы местного бюджета не предусмотрены.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в [приложении № 2](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-otcheta-o-realizacii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-EHnergoehffektivnost-i-razvitie-ehnergetiki-za-2018-god?pageid=128483&mid=134977&itemId=28727#pril2) к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Кручено-Балковского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

 Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кручено-Балковского сельского к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 104,0 процентов, фактическое значение – 106,2 процентов.

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района, плановое значение – 6 467,0 тыс. рублей, фактическое значение –6 868,7 тыс. рублей.

Показатель 1.2. «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения», плановое значение – 31,2 процентов, фактическое значение – 25,3 процента.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района», плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 97,8 процента.

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2. – 1,06;

степень достижения целевого показателя 3. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,02;

степень достижения целевого показателя 6 – 0,8;

степень достижения целевого показателя 7. – 1,02;

степень достижения целевого показателя 8 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99 (7/8), характеризует уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 годфакт | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Кручено-Балковского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да  | да |  |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | - | 97,0 | 104,0 | 106,2 |  |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района | процентов | 0 | 0  | 0 |  |
| 4. | Отношение объема муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения по состоянию на 1 января года (не более 50 процентов), следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района |  тыс.рублей | 6470,7 | 6467,0 | 6868,7 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района | процентов | 31,1 | 31,2 | 25,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района |  процент | 96,8 | 95 | 97,8 |  |
| 2.2. | Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 3.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  |  процент | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| Цель подпрограммы 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района» |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения сельского поселения | 01.01.2023 | на постоянной основе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Плановые назначения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на 2023 год составили -6 467,0 тыс. рублей. | Фактическое исполнение бюджета Кручено-Балковского сельского поселения за 2023 год составило  6 868,7 тыс. рублей. |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Формирование расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского районав соответствии с муниципальными программами | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | на постоянной основе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Доля расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году свыше 90 процентов | Доля расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составила в 2023 году 25,4 процента |  |
|  | Контрольное событие программы Подготовка проекта постановления Администрации Кручено-Балковского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 28.02.2023 |  |  | 22.02.2023 | Принятие постановления Администрации Кручено-Балковского сельского поселения о внесении изменений об утверждении бюджетного прогноза Кручено-Балковского сельского поселения на 2022-2027 годы | Принято постановление Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 22.02.2023 №14 «О внесении изменений в постановление Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 08.02.2022 №27 «Об утверждении бюджетного прогноза Кручено-Балковского сельского поселения на 2022-2027 годы» |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| Цель подпрограммы 2 «Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения о бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района, осуществление организации исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района, формирования бюджетной отчетности» |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Совершенствование решений Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Кручено-Балковского сельского поселения, подготовка и приня­тие нормативных правовых актов Администрации Кручено-Балковского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | В 2022 году решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», внесения изменений в решение «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решение Собрания депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения за 2022 год и решение об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кручено-Балковского сельском поселении разработаны и внесены в Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки, разработаны и приняты в установленные сроки постановления и распоряжения Администрации Кручено-Балковского сельского поселения, регламентирующие бюджетный процесс  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района» |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | на постоянной основе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | Обеспечено недопущение нарушения бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса, а также обеспечено достижения результатов муниципальной программы |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3Организация планирования и исполнения расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения  | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2024 | обеспечение качественного и своевре­менного исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения  | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 30.06.2023 № 52 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; от 20.10.2022 № 111 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кручено-Балковского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»; от 20.03.2023 № 13 «О мерах по обеспечению исполнениябюджета Кручено-Балковского сельского поселенияСальского района»; от 10.06. № 192«О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Кручено-Балковского сельского поселения»; распоряжением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 16.12.2016 №72 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)», распоряжением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 02.04.2021 № 32 «О порядке исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Кручено-Балковского сельского поселения».Расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения в 2023 году запланированы в сумме 14 760,1 тыс. рублей исполнены в сумме 14 356,1 тыс. рублей |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения проекта решения о бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  |  |  |  | Своевременное предоставление проекта решения Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения о бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района в Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения | Проект решения Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 30.06.2023 № 52 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и представлен в Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения. Принято решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 27.12.2023 № 116 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  |
| Задача 3 Подпрограммы 2 «Достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями средств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района» |
| 3.1 | Основное мероприятие 2.4.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Постоянное обновление и модификация информационной системы позволяет эффективно использовать информационные системы |  |
| Задача 4 Подпрограммы 2 «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Кручено-Балковского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля субъектов Российской Федерации законодательством о контрактной системе в сфере закупок» |
| 4.1 | Основное мероприятие 2.5.Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля;обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | приведение к минимуму нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского районаЗаключено Соглашение с Администрацией Сальского района «О передаче Администрации Сальского района полномочий Администрации Кручено-Балковского сельского поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» |  |
| [Подпрограмма 3](#sub_300) «Управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения» |
| Цель подпрограммы 3 «Обеспечение оптимального уровня муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации» |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кручено-Балковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение объема муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | В 2022 году объем муниципального долга сохранен в пределах нормативов, установ​ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | Расхо­ды на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в 2022 году не были запланированы в виду отсутствия расходов на обслуживание муниципального долга обеспечено отсутствие просроченной задолженно​сти по расходам на обслуживание муниципального долга  |  |
|  | Контрольное событие программы Отсутствие муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | отсутствие просроченнойзадолженности по расходамна обслуживаниемуниципального долга | просроченнаязадолженность по расходамна обслуживаниемуниципального долга отсутствует |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа**  | Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| **Подпрограмма 1**  | долгосрочное финансовое планирование | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| **Подпрограмма 2** | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| **Подпрограмма 3** | управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |