Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 11.03.2025 | № 43 |
| с. Крученая Балка |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 11.03.2025 № 43

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Кручено-Балковского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утвержденной постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 126 ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- совершенствуется система физического воспитания;

- растет численность занимающихся физической культурой и спортом;

- растет количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2024 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 2.

На реализацию программы в 2023 году средств из бюджета сельского поселения не выделено в связи с отсутствием мероприятий требующих финансовых вложений.

**Раздел 2. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, программы выполненных и не выполненных в установленные сроки**

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий подпрограмм.

1. Целью подпрограммы 1 «Физкультура и спорт» является привлечение к занятиям физической культурой и массовым спортом максимального количества граждан Кручено-Балковского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

Исполнение календарного плана, физическое воспитание населения Кручено-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий Кручено-Балковского сельского поселения.

Программное мероприятие исполнено в полном объеме: и по целевым показателям.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

В 2024 году сохранена тенденция по повышению доступности и качества спортивно-оздоровительных занятий, повышению степени вовлечения граждан Кручено-Балковского сельского поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни.

 Увеличение количества проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся позволит сформировать сборные команды Кручено-Балковского сельского поселения для участия в районных соревнованиях.

**Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы**

**за 2024 год**

В 2024 году из 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы по 2 показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

[Сведения](#P789) о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

На реализацию программы в 2024 году средств из бюджета сельского поселения не выделено в связи с отсутствием мероприятий требующих финансовых вложений.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1,1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

 Таблица №1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 годфакт | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
|  1.1. | Показатель 1. Доля граждан Кручено-Балковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | процент | 52,2 | 56,3 | 56,3 |  |
| Подпрограмма 1. «Физкультура и спорт» |
| 2.1. | Показатель 2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности учащихся  | процент | 87,0 | 87,5 | 87,5 |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Физкультура и спорт» |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Кручено-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | в 2024 году функционировало 5 спортивных секций:-баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы. Всего участников 78 человек |  |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего, в т.ч.  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Физкультура и спорт». | всего, в т.ч.  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |