Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Кручёно-Балковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2011                                                                                       				 №   204

с. Крученая Балка

Об  утверждении  Плана  мероприятий Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 06.10.2011 №31 «О мероприятиях Ростовской области по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации Сальского района № 1461 от 24.11.2011 года «Об  утверждении  Плана  мероприятий Сальского района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг на 2011-2012 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалисту по кадровой работе Администрации Кручено-Балковского сельского поселения Статовой Т.В. разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района.

3. Настоящее постановление  обнародовать на информационных стендах Кручено-Балковского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на  специалиста по кадровой работе Администрации Кручено-Балковского сельского поселения Статову Т.В.

Глава  Кручено-Балковского

сельского поселения	         	        						О.Н. Крахмальный

Подготовил: специалист

Статова Т.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Кручено-

Балковского сельского поселения

от 30.11.2011 г.  № 204

ПЛАН

мероприятий Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района  по переходу на межведомственное

и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
|  | Определение ответственного исполнителя за выполнение требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) | декабрь 2011 г. | правовой акт Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |
|  | Формирование перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | декабрь 2011 г. | перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, план перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | Специалист по кадровой работе Администрации сельского поселения Статова Т.В. |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
|  | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | 1 квартал 2012 г. | технологические карты межведомственного взаимодействия | Специалист по кадровой работе Администрации сельского поселения Статова Т.В. |
|  | Определение перечня и состава сведений (документов), необходимых для предоставления муниципальных услуг и находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг | 1 квартал 2012 г. | внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | Специалист по кадровой работе Статова Т.В., специалист по вопросам ЖКХ Степанцова И.М., специалист по земельным и имущественным отношениям Полякова О.В. |
|  | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 1 квартал 2012 г. | внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | Специалист по кадровой работе Администрации сельского поселения Статова Т.В. |
|  | Согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 г. | отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Ростовской области (по согласованию) |
| - Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия, подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | 4 квартал 2011 г. | перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений, внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | Специалист по кадровой работе Статова Т.В., специалист по вопросам ЖКХ Степанцова И.М., специалист по земельным и имущественным отношениям Полякова О.В. |
|  | Принятие (внесение изменений) муниципального правового акта, регулирующего вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 1 квартал 2012 г. | правовой акт Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |
|  | Внесение изменений (разработка) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 1 квартал 2012 г. | муниципальные правовые акты (административные регламенты) | Специалист по кадровой работе Статова Т.В., специалист по вопросам ЖКХ Степанцова И.М., специалист по земельным и имущественным отношениям Полякова О.В |
|  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 1 квартал 2012 г. | правовой акт Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Специалист по кадровой работе Статова Т.В., специалист по вопросам ЖКХ Степанцова И.М., специалист по земельным и имущественным отношениям Полякова О.В |
| - Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 1 квартал 2012 г. | перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |
|  | Доработка информационных систем органов местного самоуправления | июнь 2012 г. | отчет с результатами доработки | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |
| - Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
|  | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | декабрь 2011 г. | концепция, план | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | весь период | ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные зам. главы администрации, ответственному за выполнение требований пунктов 2, 3 части 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |
| - Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля реализации мероприятий плана муниципального образования по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-2012 годы | ежеквартально | отчеты о ходе реализации плана по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомстственного взаимодействия, представленные заместителю главы администрации, ответственному за выполнение требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и в управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | июнь 2012 г. | отчет о результатах деятельности выполнения требований пунктов 2, 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Специалист по кадровой работе Статова Т.В. |

Специалист                                                           Статова Т.В.