Таблица 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения: «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.10.2018г тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018 год | факт на 01.10.2018 |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие материально-технической базы сферы культуры и искусства | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. |  | 1802,7 |  | 1 329,2 | (средства переданы в форме субсидии на выполнение муниципального задания, на иные цели) |
| 1,3. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | завершено 31.12.2016 | завершено 31.12.2016 |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1 802,7 | 1 329,2 | - |

Глава Администрации Кручено-Балковского сельского поселения                                           И.М. Степанцова

Глава

Ольга Сергеевна Федечкина

Тел. 46 2 36