Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 30.03.2020 | № 35 |
| с. Крученая Балка |

Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 30.03.2020 № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 128.

Выполнение муниципальной программы направлено на концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Кручено-Балковского сельского поселения при решении задач в области повышения эффективности деятельности муниципальных служащих в Администрации Кручено-Балковского сельского поселения, повышение престижа муниципальной службы, авторитета муниципальных служащих и открытости деятельности Администрации Кручено-Балковского сельского поселения, обеспечение информированности населения о деятельности Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

Состав Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики»

Программа в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы Программы и Программы в целом.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2019 год приведены в таблице 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2019 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице 2.

На реализацию Программы в 2019 году предусмотрено средств в размере 47.3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 47,3 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2020 фактическое исполнение по программе составило 100% или 47,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100% или 47,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2019 году, представлены в таблице 3.

Подпрограмма 1.

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы

в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2019 год предусмотрено средств в размере 30,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 30,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2020 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 30,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или 47,3 тыс. рублей;

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 6 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году:

1. Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения;

2. Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления;

3. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении;

4. Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих;

5. Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем;

6. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области

По состоянию на 01.01.2020 все 6 основных мероприятий выполнены в полном объеме (таблица 2).

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- в 2019 году курсы повышения квалификации посетило 2 муниципальных служащих.

В 2019 году в семинарах приняли участие 7муниципальных служащих.

В соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Кручено-Балковском сельском поселении, утвержденном решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 30.06.2016 № 15 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Кручено-Балковском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме и с соблюдением установленных сроков.

Подпрограмма 2.

 «Реализация муниципальной информационной политики»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2019 год предусмотрено средств в размере 17,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 17,3 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2020 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 17,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или 17,3 тыс. рублей;

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 3 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году:

1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения в газете «Сальская степь»;

2. Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3. Информационное обслуживание официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Муниципальная политика» в 2019 году

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы» базируется на анализе следующих целевых показателей (индикаторов):

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2019 год приведены в таблице 1.

Итоги расчета следующие:

1. По степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы «Муниципальная политика» путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1, программа за 2019 год выполнена на 100,0%, поэтому имеет высокий уровень эффективности.

2. По степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100 %.

3.По критерию эффективности использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий, показывающему расход бюджетных средств на одно мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию, все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | проценты | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 1.2. | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | проценты | 97 | 97 | 97 | Показатель достигнут |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки | человек | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут. |
| 1.5. | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | человек | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении,профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного самоуправления посредством официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Получена информация для принятия управленческих решений органов местного самоуправления |  |
| 1.2. | Основное мероприятие.Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе | Доля должностей муниципальной службы для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составляет 100 процентов |  |
| 1.3. | Основное мероприятие Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Мониторинг проводиться ежемесячно |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Дополнительное профессиональное образование муниципальных, служащих | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Увеличение количества лиц, прошедших повышение квалификации, способствует повышению эффективности деятельности муниципальных служащих  | За истекший период 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 7 муниципальных служащих приняли участие в семинарах |  |
| 1.5 | Основное мероприятие Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления | За истекший период 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 7 муниципальных служащих приняли участие в семинарах |  |
| 1.6 | Основное мероприятие. Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 2.1 | Основное мероприятие Официальная публикация нормативно-правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения в газете «Сальская степь» | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятиеОрганизация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Кручено-Балковского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Информационное обслуживание официального сайта Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | Продолжается реализация | Информирование жителей поселения о муниципальной службе повысит уровень доверия граждан к муниципальным служащим | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Муниципальная политика» | всего, в т.ч.  | 47,3 | 47,3 |
|  бюджет поселения  | 47,3 | 47,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении,профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего, в т.ч.  | 30,0 | 30,0 |
| бюджет поселения  | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной информационной политики» | всего, в т.ч.  | 17,3 | 17,3 |
| бюджет поселения  | 17,3 | 17,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |