Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  27.02.2018 г. | № 28 | с. Крученая Балка  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 06.09.2013 № 165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Кручено-Балковского

сельского поселения Н.С. Новикова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения

от 27.02.2018 № 28

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» за 2017 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 15.10.2013 № 215.

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Кручено-Балковского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2. «Благоустройство территории поселения».

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено средств в размере 606,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 606,7тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по программе составило 593,9 тыс. рублейили97,9 %, в том числе:

- местный бюджет –593,9тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2017 году, представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2017 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2017 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территорииКручено-Балковского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрено средств в размере 606,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 606,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 97,9 % или 593,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2017 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) на оплату электроэнергии уличного освещения. Цена контракта составляет 394,9 тыс. руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета, фактическое исполнение 382,3 тыс. рублей;

б) на приобретение расходного материала для ремонта уличного освещения и обслуживание линий уличного освещения121,7 тыс. рублей фактическое исполнение – 121,7 тыс. рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного бюджета

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ,приобретение запасных частей на бензокосилки. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета –89,9 тыс.рублей, при плановых назначениях 90,1 тыс. рублей.

Таблица 1

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего, в т.ч.  | 606,7 | 593,9 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 606,7 | 593,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения | всего, в т.ч.  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1.1 | Содержание и мелкий ремонт отдельными участками водопроводных сетей в поселении | всего, в т.ч.  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения» | всего, в т.ч.  | 606,7 | 593,9 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 606,7 | 593,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 2.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения | всего, в т.ч.  | 516,6 | 504,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 516,6 | 504,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 2.2 | Прочие расходы по благоустройству. | всего, в т.ч.  | 90,1 | 89,9 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | 90,1 | 89,9 |
| внебюджетные источники | - | - |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кручено-Балковского сельского поселения» |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | км. | 257800 | 257800 | 257800 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 17000 | 17000 | 17000 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 68000 | 68000 | 115000 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 504,0 тыс. руб. | Отключение уличного освещения поселения в связи с задолженностью перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону» |
| 2.2 | Аккарицидные обработки | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 28,1 тыс. руб. |  |
| 2.3 | Уборка территории, покос сорной растительности (в том числе приобретение запчастей на косилки) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 61,8 тыс. руб. |  |
| 2.6 | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | X | 31.12.2017 | X | 31.12.2017 |  |  |  |