Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.02.2018 г. | № 31 | с. Крученая Балка |

Об утверждении отчета о реализациимуниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 06.09.2013 № 165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечениепожарнойбезопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте АдминистрацииКручено-Балковского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Кручено-Балковского

сельского поселения Н.С. Новикова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Кручено-Балковского

сельского поселения

от 27.02.2018№ 31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 15.10.2013 № 210

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегических целей:

- обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение пожарной безопасности;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций.

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении стратегических целей.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год не предусмотрены.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

- «Пожарная безопасность»;

- «Обеспечение безопасности на воде»;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2017 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2017 год.

Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено средств в размере 6,1 тыс. рублей (средства местного бюджета).

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по программе составило 100 %.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2017 году, представлены в таблице № 3.

|  |
| --- |
| Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».На реализацию мероприятий подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» средства не предусмотрено.Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность».На реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» предусмотрено средства местного бюджета в размере 6,1 тыс. рублей.В 2017 году на территории Кручено-Балковского сельского поселения произошло 5 бытовых и 16 ландшафтных пожаров, погибшие и травмированные отсутствуют. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество пожаров и возгораний увеличилось.Силы и средства противопожарных сил поселения обеспечиваются добровольной пожарной командой и дружиной поселения. Основными проблемами пожарной безопасности являются:* несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;
* низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;
* несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану;

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде».На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» в 2017 году финансирование не предусмотрено. Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах.В 2017 году в Кручено-Балковском сельском поселении отсутствовали происшествия на водных объектах, утонувших нет.Проведение поисково-спасательных работ на водных объектах и аварийно-спасательных работ на суше характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки и оснащения спасателей. Исходя из существующих угроз на водных объектах в Кручено-Балковском сельском поселении необходимо продолжить активную работу по пропаганде безопасности на водных объектах.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программуВ течение 2017 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Кручено-Балковского сельского поселения: № 69 от 18.04.2017 г.; № 128 от 03.10.2017 г.; № 9 от 26.01.2018 г. Изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы в соответствии с решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 26.12.2016 № 31 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». |

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

 Кручено-Балковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2016 годфакт | 2017 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  |
| 3. |  Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 25 | 25 | 36 | Всего за год проведено 36 лекций, бесед и профилактических выездов. |
| 5 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | тыс.человек | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |  |
| 1.6. | «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» | тыс.человек | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |
| 2.1. |  «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 4 | 7 | 21 | Увеличение пожаров и возгораний вследствие погодных условий и других причин. |
| 2.2. |  «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. |  «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 25 | 25 | 25 | Погодные условия, отсутствие льда в зимний период |
| 3.3. |  «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях» | единиц | 14 | 36 | 36 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Администрации Кручено-Балковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |
| 2.2. | Страхование членов добровольной пожарной дружины | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | Все члены добровольной пожарной дружины застрахованы  |  |
|  | Приобретение огнетушителей для нужд администрации поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.17 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | Улучшение материально-технической базы спасательного подразделения | приобретено 6 огнетушителей |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего  | 6,1 | 6,1 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 61 | 6,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность | всего  | 6,1 | 6,1 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет  | 6,1 | 6,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведённых в таблице № 1.

С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0%.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, определённой путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100,0%, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2017 год Программа выполнена на 100% (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчётным путём показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчётное значение 100,0).

Реализация мероприятий Программы позволила снизить общее количество пожаров, гибели людей и материальных потерь на территории Кручено-Балковского сельского поселения, создать систему повышения уровня пожарной безопасности и обеспечения оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения.