Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское  сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27.02.2018 г. | № 32 | с. Крученая Балка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Доступная среда» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от  06.09.2013 г.  № 165  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Кручено-Балковского

сельского поселения                                                                       Н.С. Новикова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Кручено-Балковского

сельского поселения

от 27.02.2018 № 32

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда» за 2017 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 07.10.2013 № 188.

Программа Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда» на 2017 год состоит из одной подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» и одного мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»

Для достижения поставленных в Программе целей в 2017 году необходимо было решение следующих основных задач:

обеспечение к 2020 году  беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кручено-Балковского сельского поселения;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов).

В 2017 году для реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда»  были  привлечены средства местного бюджета.  Общий объем  денежных средств для финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 5,0 тыс. рублей (таблица № 3).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда»

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты плановые значения (таблица № 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  путем сопоставления, фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Все показатели,  запланированные на отчетный год муниципальной программы,  выполнены. Степень    достижения   целей   (решения задач)  составила 100 %.

Оценка уровня освоения местных средств муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы:

− степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы на 2017 год составила 100%; (таблица 2)

− мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены на 100%.

Исходя  из вышеперечисленных показателей, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

В течение 2017 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Кручено-Балковского сельского поселения № 141 от 14.11.2017 г.

Изменения вносились в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы в соответствии с решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 26.12.2016 № 31 «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы согласно постановлению Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 07.10.2013 № 188 «Об утверждении муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда».

Таблица  № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Кручено-Балковском сельском поселении | процентов | 44 | 44 | 44 | – |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 45 | 45 | 45 | – |

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | приобретение тактильной мнемосхемы для установки в здании администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0% | 100,0% | - |

Таблица № 3

Сведения

о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Доступная среда»

за  2017 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2016 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет |  | федеральный бюджет | местный бюджет |  |  | вне- бюд- жет- ные источники |
| Подпрограмма 1. «Доступная среда» «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. приобретение тактильной мнемосхемы для установки в здании администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. | весь период | 5,0 |  | - | - |  | 5,0 | - |  |