Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское  сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 27.02.2018 г. | № 34 | с. Крученая Балка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Управление финансами и создание  условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от  06.09.2013 г.  № 165  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Управление финансами и создание  условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном интернет- сайте Кручено-Балковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Кручено-Балковского

сельского поселения                                                                             Н.С. Новикова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Кручено-Балковского Сельского поселения

от 27.02.2018  № 34

Отчет

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 15.10.2013 №208.

Выполнение муниципальной программы обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета Кручено-Балковского сельского поселения. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, проведение эффективной бюджетной политики, совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

− «Долгосрочное финансовое планирование»;

− «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

− «Управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения»;

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2017 год.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» в 2017 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений

Итоги расчета следующие: показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены на 100 % и более.

- План  по налоговым  и  неналоговым  доходам  исполнен  на  117,6 %;

- исполнение расходных обязательств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения составило  92,4%;

- муниципальный долг Кручено-Балковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует;

2) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2017 год Программа выполнена на 99 %.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год факт | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процент | 41,4 | 25,4 |  | 26,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района | процент | 99,4 | 95 |  | 92,4 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент | - | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Ростовской области | процент | - | 0 | 0 |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения сельского поселения | 01.01.2014 | на постоянной основе | 01.01.2017 | 01.01.2018 | Плановые назначения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения на 2017 год составили -7916,6 тыс. рублей. | Фактическое исполнение бюджета Кручено-Балковского сельского поселения за 2017 год составило - 8808,0 тыс. рублей. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | на постоянной основе | 01.01.2017 | 01.01.2018 | Проведение работы по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения. | За 2017 год проведена работа по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решениями собраний депутатов, и приняты решения оставить льготы без изменений. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Доля расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году свыше 80 процентов | Доля расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составила в 2017 году 26,8 процента |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Кручено-Балковского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Кручено-Балковского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В 2017 году решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесения изменений в решение «О бюджете Кручено-Балковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решение Собрания депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета Кручено-Балковского сельского поселения за 2016 год и решение об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кручено-Балковского сельском поселении разработаны и внесены в Собрание депутатов Кручено-Балковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки, разработаны и приняты в установленные сроки постановления и распоряжения Администрации Кручено-Балковского сельского поселения, регламентирующие бюджетный процесс |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кручено-Балковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Администрации Кручено-Балковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2017 году резервный фонд Администрации Кручено-Балковского сельского поселения не запланирован |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечено недопущение нарушения бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса, а также обеспечено достижения результатов муниципальной программы |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кручено-Балковского сельского поселения | Расходы бюджета Кручено-Балковского сельского поселения в 2017 году запланированы в сумме 8 237,3 тыс. рублей исполнены в сумме 7609,5 тыс. рублей |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кручено-Балковского, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Сохранение объема муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | В 2017 году объем муниципального долга сохранен в пределах нормативов, установ​ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения |  |  |  |  | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Кручено-Балковского сельского поселения в 2017 году запланированы в сумме 0,1 тыс. рублей; обеспечено отсутствие просро​ченной задолженно​сти по расходам на обслуживание муниципального долга |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 1 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 1 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Кручено-Балковского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |