Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское  сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 28.01.2019 г. | № 15 | с. Крученая Балка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении сведений о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 27.09.2013 № 209 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения                                  И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 28.01.2019 № 15

Отчет

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского  сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского  сельского поселения от 15.10.2013 № 211.

Выполнение муниципальной программы направлено на концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Кручено-Балковского  сельского поселения при решении задач в области повышения эффективности  деятельности муниципальных служащих в Администрации Кручено-Балковского  сельского поселения, повышение престижа  муниципальной службы, авторитета  муниципальных служащих и открытости деятельности  Администрации Кручено-Балковского  сельского поселения, обеспечение   информированности  населения  о деятельности Администрации Кручено-Балковского  сельского поселения.

Состав Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении»

Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества»

Программа в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы Программы и Программы в целом.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2018 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2018 год. Выполнение основных  программных мероприятий представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено средств в размере 13,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 13,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2019 фактическое исполнение по программе составило 100% или 13,0 тыс. рублей,  в том числе:

- местный бюджет – 100%  или 13,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2018 году,  представлены в таблице № 3.

Подпрограмма 1.

«Развитие муниципальной службы»

На реализацию мероприятий подпрограммы  «Развитие муниципальной службы» на 2018 год предусмотрено средств в размере 18,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 13,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2019 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100% или 13,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или  13,0 тыс. рублей;

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 5 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году:

1. Совершенствование  правовой  и методической  основы  муниципальной  службы.

2. Обеспечение  дополнительного  профессионального  образования  муниципальных служащих (повышение квалификации, профессиональная  переподготовка).

3. Оптимизация  штатной  численности  муниципальных служащих.

4. Повышение престижа  муниципальной  службы, укрепление  кадрового потенциала  органов местного самоуправления.

5. Соблюдение  муниципальными служащими требований  должностных инструкций.

По состоянию на 01.01.2019 все 5 основных мероприятий	 выполнены в полном объеме (таблица № 2).

В ходе реализации основных   мероприятий   подпрограммы  в 2018 году достигнуты следующие  результаты:

- в  2018 году курсы повышения квалификации посетило 2 муниципальных служащих:

В 2018 году в семинарах приняли участие 7 муниципальных служащих.

В  соответствии с Положением о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальных служащих в Кручено-Балковском  сельском поселении, утвержденном решением Собрания депутатов Кручено-Балковского  сельского поселения от 30.06.2016  № 15 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Кручено-Балковском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда», согласно критериев оценки эффективности работы муниципальным служащим выплачивались ежеквартальные премии за выполнение полученных заданий в полном объеме и с соблюдением установленных сроков.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Муниципальная политика» в 2018 году

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

- Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы;

- Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат;

- Эффективность использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий;

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» базируется на анализе следующих целевых показателей (индикаторов):

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2018 год приведены в таблице № 1.

Итоги расчета следующие:

1. По степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы «Муниципальная  политика» путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1, программа за 2018 год выполнена  на 100,0%, поэтому  имеет   высокий  уровень эффективности.

2. По степени соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 100 %.

3. По критерию эффективности использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий, показывающему расход бюджетных средств на одно мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию, все показатели соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Кручено-Балковского  сельского поселения «Муниципальная политика» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кручено-Балковского  сельского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | проценты | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 1.2. | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | проценты | 97 | 97 | 97 | Показатель достигнут |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки | человек | 6 | 2 | 2 | Показатель достигнут. |
| 1.5. | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | человек | 6 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кручено-Балковского  сельского поселения

«Муниципальная  политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 01.01.2018 | Продолжается реализация | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, принятие нормативных документов | принято решение Собрания депутатов Кручено-Балковского сельского поселения от 30.06.2016 № 15 «Об утверждении положений о размерах должностных окладов, размерах дополнительных выплат муниципальным служащим в Кручено-Балковском сельском поселении и порядке их осуществления, правил исчисления денежного содержания, планировании средств на оплату труда» |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | Совершенствование уровня профессионального образования муниципальных служащих | За истекший период 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, 7 муниципальных служащих приняли участие в семинарах |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | Соответствие штатной численности установленным нормативам | Штатная численность муниципальных служащих соответствует нормативам штатной численности муниципальных служащих на 2014-2018 годы |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 01.01.2018 | 30.12.2018 | Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Доля должностей муниципальной службы для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составляет 100 процентов |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Муниципальная политика»  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего, в т.ч. | 13,0 | 13,0 |
|  |  | бюджет поселения | 13,0 | 13,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципальной службы в Кручено-Балковском сельском поселении | всего, в т.ч. | 13,0 | 13,0 |
|  |  | бюджет поселения | 13,0 | 13,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кручено-Балковском сельском поселении | всего, в т.ч. | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |