Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское  сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 30.01.2019 г. | № 19 | с. Крученая Балка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от  06.09.2013 г.  № 165  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения                          И.М. Степанцова

- Приложение

к постановлению

Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения

от   30.01.2019 № 19

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2018 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 15.10.2013 № 209

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Кручено-Балковского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

- «Развитие культуры».

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил  1 736,0  тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета – 197,4 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

- из местного бюджета – 1 538,6 тыс. рублей,

Из них на повышение заработной платы  работникам культуры:

-средства областного бюджета- 197,4 тыс. рублей;

-фонда местного софинансирования-  16,0  тыс. рублей

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2018 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 3 показателя соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 3-м  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2017 годом на 100 и более процентов:

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2018 году составляет 106,8 % по сравнению с прошлым годом;

- увеличение количества культурно- досуговых формирований – темп роста показателя в 2018 году составляет 100,0 % по сравнению с прошлым годом;

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 99,93 %.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактически показателей основных мероприятий подпрограммы Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 228 | 184 | 184 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 103,4 | 100 | 106,8 |  |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 18 | 19 | 19 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Кручено-Балковского сельского поселения» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 192, на которых присутствовало 25627 человек, в том числе детей- 15 071 человек. Действует 19 культурно-досуговых формирований, в которых насчитывается 286 участников |  |

-

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие культуры» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего, в т.ч. | 1 737,2 | 1 736,0 |
|  |  | областной бюджет | 197,4 | 197,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 539,8 | 1 538,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего, в т.ч. | 1 737,2 | 1 736,0 |
|  |  | областной бюджет | 197,4 | 197,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 539,8 | 1 538,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |