Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское  сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.03.2020 | № 30 |
| --- | --- |
| с. Крученая Балка |

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения                                                                        И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 30.03.2020 № 30

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 26.11.2018 № 126

Целью муниципальной программы является  укрепление здоровья и воспитание культуры  здорового образа жизни у различных социальных и возрастных групп населения.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

- «Физкультура и спорт».

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2019 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2019 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2019 году предусмотрены средства местного бюджета  в размере 4,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 фактическое исполнение по программе составило 100 % или 4,6 тыс. рублей;

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2019 году,  представлены в таблице № 3.

Подпрограмма

«Физкультура и спорт»

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2019 год предусмотрены средства местного бюджета  в размере 4,6 тыс. рублей.

Основной целью развития физической культуры и массового спорта Кручено-Балковского сельского поселения является привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Кручено-Балковского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

- вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе общеобразовательных учреждений;

Для оценки хода реализации подпрограммы и характеристики  состояния установленной сферы деятельности  предусмотрена система целевых показателей (индикаторов). (Таблица №1).

По итогам реализации  подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся  физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений достигла  85,3 %;

В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

- были организованы и проведены соревнования по футболу, среди молодежи поселения,

- принимали участие в соревнованиях на первенство района по минифутболу, на кубок открытия и закрытия, в спартакиаде, настольному теннису, шашкам, шахматам.

Период  реализации подпрограммы – 2019 – 2030 годы.

Таблица №1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год факт | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1.1. | Показатель 1. Доля граждан Кручено-Балковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | процент | 25 | 26 | 26 |  |
| Подпрограмма 1. «Физкультура и спорт» |
| 2.1. | Показатель 2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности учащихся | процент | 75 | 85,3 | 85,3 |  |

Таблица  № 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Физкультура и спорт» |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Кручено-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 01.01.2019 | 30.12.2019 | приобретение спортивного инвентаря | Приобретен спортивный инвентарь |  |

### Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета поселения, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и  спорта» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего, в т.ч. | 4,6 | 4,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,6 | 4,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Физкультура и спорт». | всего, в т.ч. | 4,6 | 4,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,6 | 4,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |