Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

муниципальное образование «Кручено-Балковское сельское поселение»

Администрация Кручено-Балковского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 28.03.2024 | № 74 |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» за 2023 год

 В соответствии с постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 17.10.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кручено-Балковского сельского поселения», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Кручено-Балковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кручено-Балковского

сельского поселения И.М. Степанцова

Приложение

к постановлению

Администрации

Кручено-Балковского сельского поселения

от 28.03.2024 № 74

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для увеличения количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения Кручено-Балковского сельского поселения, а также создания комфортных условий проживания на территории Кручено-Балковского сельского поселения проходит реализация муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Кручено-Балковского сельского поселения от 18.12.2017 № 154 (действующая редакция от 30.12.2021 № 126 ), (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году мероприятия в рамках муниципальной программы не проводились.

  **Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году мероприятия в рамках муниципальной программы не проводились.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы в 2023 году не оказывали влияние факторы.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

 На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы бюджетные ассигнования и внебюджетные средства в 2023 году не направлялись.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым:

показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – 10,6 %;

показатель 1.3. «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» – 0;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100 %;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 100 %;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100 %, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 100 %.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 100 %.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Кручено-Балковского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0 / 0,0 тыс. рублей = 100,0 %, из них:

 областной бюджет – 100,0 % или 0,0 тыс. рублей;

 местный бюджет – 100,0 % или 0,0 тыс. рублей.

99,9% - соответствует установленным интервалам значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности. Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности, сложившимся в результате выполненных работ.

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

 Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 1. | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы 1.1.Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Администрация Кручено-Балковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения на 2018-2022 годы» | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 |  | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 |  | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения» |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 |  | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 |  | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1. Благоустройство территории кладбища, благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с Крученая Балка улица ул. Челнокова, 74 а (Устройство ограждения) | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 |  | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 |  | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кручено-Балковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кручено-Балковского сельского поселения» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры.  | процентов | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Кручено-Балковского сельского поселения»  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 0 | 10,6 | 10,6 |  |
| 1.2. | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв.м/чел | 0 | 0,16 | 0,16 |  |
| 1.3. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» | Количество, штук | 0 | 1 | 1 |  |